## 繁昌县
繁昌县水利薄弱环节建设性治理民生工程绩效评价指标表
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 分值 | 指标解释说明 | 评分标准 | 得分
1 | 投入 （20分） | 项目立项 （10分） | 项目立项规范性和合规性 | 5 | 评价要点： 1.可研编制单位、设计和施工图设计单位是否具有相应资质； 2.项目设计报告（或实施方案）和施工图设计编制质量及深度是否能够满足实际要求，是否存在重大设计变更； 3.水利或发改部门是否在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序。 | 1.可研编制单位、初步设计和施工图设计单位具有相应资质，不扣分；否则，扣2分； 2.初步设计报告（或实施方案）编制质量高，建设内容合理，建设方案符合规划及实际要求的，不扣分；编制质量一般，扣0.5分；编制质量差，扣1分； 3.施工图设计质量好，基本执行初设批复和规程规范要求，不存在重大设计变更，不扣分；发生重大设计变更，但履行相关报批手续扣0.5分；否则，扣1分； 4.水利或发改部门在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序，不扣分；否则，扣1分。 | 5
2 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 评价要点： 1.项目是否按规定有绩效目标，是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策； 2.所包含的项目目标是否细化为具体绩效指标、可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配。 | 1.项目按规定设有绩效目标，且符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策，不扣分；没有制定项目绩效目标，或未达到目标要求，扣3分； 2.所包含的项目目标细化为具体可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标不扣分，缺少一项扣0.5分，最多扣2分。 | 5
3 |  | 资金落实 （10分） | 资金到位率 | 6 | 评价要点： 1.市县资金落实情况； 2.专项资金是否到位； 3.其他资金落实情况； 4.要求年度完成项目，考核投资到位率；仅要求开工项目投资到位率下一年度考核。 | 市县配套资金到位率=（市县实际到位资金/市县计划（或实际）应配套资金）×100%。 市县实际到位资金：市县实际落实到具体项目的资金；按照批复内容能按质按量完工的项目，视同配套到位。 市县计划应配套资金：根据省水利厅下达的投资计划，按照资金配套比例计算。 资金到位率达到100%，不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 6
4 |  |  | 到位及时性 | 4 | 评价要点： 资金是否及时到位，是否对项目进度产生影响。 | 1.项目资金支付未影响项目进度的，不扣分； 2.项目资金未按合同支付，影响项目进度较小，扣1分； 3.项目资金未按合同支付，严重影响项目进度，扣4分。 | 4
5 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 管理制度健全性 | 1 | 评价要点： 1.是否签定了目标责任书； 2.是否制定合法、合规、完整的项目管理制度。 | 1.签定了目标责任书，不扣分；未签定，扣0.5分； 2.项目管理制度健全，且项目过程管理资料真实、齐全、完整，不扣分；否则，扣0.5分。 | 1
6 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 项目“四制”执行情况 | 4 | 评价要点： 项目“四制”执行情况，具体包括： 1.项目法人组建是否按规定报批；内设机构、专职业务人员数是否能够满足规定和建设要求； 2.是否严格执行招标投标各项制度及相关规定；市、县公共资源交易中心对提交申请招标的项目是否及时挂网招标； 3.工程监理单位是否具体相应资质，监理人员是否均持证上岗，数量满足项目和合同要求；监理规划和细则编制及监理资料是否能够满足规程和建设要求；对重要隐蔽和水下工程是否实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字； 4.按照规范签订合同，合同条款是否满足标准文本要求和工程实际需要； 5.是否按规定进行了开工备案。 | 1.项目法人责任制：按照要求落实项目法人责任制的，不扣分；否则，扣0.5分。 2.招标投标制：严格落实项目招投标制度，并及时组织开展招投标工作，不扣分；招标投标过程中发生违法行为，扣1分。 3.工程监理制： （1）按规定程序选择有资质的单位承担工程监理，监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （2）监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （3）监理行为规范，对重要隐蔽和水下工程，实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字的，不扣分；发现不规范现象，一次扣0.1分，直至扣完0.5分。 4.合同管理制：按照规范签订合同，合同条款满足标准文本要求和工程实际需要的，不扣分；发现一项不规范扣0.1分，直至扣完0.5分。 5.开工备案情况：按规定进行了开工备案，不扣分；否则，扣0.5分。 | 4
7 |  |  | 质量管理 | 4 | 评价要点： 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系是否健全； 2.质量行为；(1)开工前按规定办理质量监督手续；(2)是否按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；(3)对重要隐蔽工程单元和关键部位单元是否组织联合检查验收；(4)对涉及工程安全的试块、试件及有关材料是否进行见证取样检验；(5)工程质量是否进行核备、核定；(6)是否落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。 | 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系健全，不扣分，出现一个单位不健全的扣0.5分，直至扣完2分； 2.质量行为：开工前按规定办理质量监督手续；按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；对重要隐蔽工程单元和关键部位单元及时组织联合检查验收；对涉及工程安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检验；工程质量进行核备、核定；落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。满足以上各项，不扣分，出现一处不规范的扣0.5分，直至扣完2分。 | 4
8 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 安全管理 | 2 | 评价要点： 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系是否健全； 2.安全行为：(1)涉及度汛的项目，是否制定了安全度汛应急预案；(2)开工前是否按规定办理安全监督手续。 | 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系健全，不扣分；出现一个单位不健全的扣0.2分，直至扣完1分； 2.安全行为：开工前按规定办理安全监督手续，施工过程中严格落实安全工作责任制，涉及度汛的项目制定了安全度汛应急预案，不扣分；开工后补办或未办理安全监督手续，扣0.5分；涉及度汛的项目未制定安全度汛应急预案，扣0.5分；不涉及度汛的项目不扣分。 | 2
9 |  |  | 工程验收规范性 | 1 | 评价要点： 项目完工后是否按照有关工程验收规章、规范组织验收。 | 1.按照省水利厅下达的竣工验收计划，应当验收的项目，未按照有关工程验收规章、规范组织验收，扣0.5分； 2.单位工程、主体工程完工后未及时验收扣0.5分。 | 1
10 |  |  | 资料报送情况 | 3 | 评价要点： 1.有关单位资料提供是否及时； 2.资料是否齐全、真实、准确。 | 1.资料提供及时，不扣分；否则，扣1.5分； 2.资料齐全、真实、准确，不扣分；否则，扣1.5分。 | 2.5
11 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 资金管理制度健全性 | 2 | 评价要点： 是否制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度，并得到有效执行。 | 制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度并得到有效执行，不扣分；发现一处不合规，扣0.5分，扣完为止。 | 2
12 |  |  | 财务管理规范性 | 7 | 评价要点： 1.是否按项目单独核算； 2.资金是否做到专款专用。 | 1.按《国有建设单位会计制度》，按项目单独核算，不扣分；否则，扣1分； 2.中央和省级资金主要用于主体工程建设，做到专款专用，不扣分；发现一处用于交通工具和办公设备购置，以及楼堂馆所建设等与项目建设无关的支出，扣1分，累计扣分不超过6分。 3.凡发现未按批复内容完成的、虚列支出、截留、挤占、挪用、骗取、套取建设资金等违反资金管理规定的现象，本项三级指标分全部扣完。 | 7
13 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 会计核算 | 3 | 评价要点： 1.资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范； 2.项目法人是否按照合同约定支付工程款，有无拖欠工程款现象； 3.资金支付凭证是否合规，有无大额现金支付、不合规票据支出等现象。 | 1.会计信息真实、完整、可靠，资金支付手续齐全，审批流程规范，不扣分；否则，扣1分； 2.资金支付进度符合合同约定，没有恶意拖欠工程款的现象，不扣分；否则，扣1分； 3.资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、票据不合规等现象，不扣分；否则，扣1分。 | 3
14 |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 评价要点： 1.对已进行了跟踪审计或竣工决算审计的项目，对发现的问题是否进行有效整改、落实到位。 2.对稽察、检查，发现的问题是否整改到位。 | 1.跟踪审计或竣工审计情况：已进行跟踪审计或竣工决算审计项目，发现问题未落实整改的每个扣0.2分，扣完1分为止； 2.稽察检查整改情况：历次稽察检查发现问题未整改的，每个扣0.2分，扣完1分为止。 | 2
15 |  |  | 国库集中支付制度执行情况 | 1 | 评价要点： 财政资金的支付，已实施国库集中支付的地区，是否按照国库集中支付制度有关规定和合同约定。未实施国库集中支付的地区不评价。 | 财政资金的支付，已实施国库集中支付地区，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，并综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素及时开展支付工作，不扣分；否则，扣1分。未实施国库集中支付地区，不扣分。 | 1
16 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 建设任务完成情况 | 6 | 评价要点： 实施的项目类型包括五类：主要支流治理项目、中小河流治理项目、重点区域排涝能力建设项目、小型病险水库除险加固项目、农村基层防汛预报预警体系建设。评价项目的实施是否按照设计要求，完成批复建设任务。 | 根据项目类型不同，重点关注项目批复的主要任务完成情况，如：主要支流及中小河流治理项目：整治河道长度(公里)；重点区域排涝能力建设项目：新建、改扩建排涝泵站装机容量(万千瓦)，设计排涝流量(立方米/秒)；小型病险水库除险加固：是否解决水库病险问题，消除安全隐患等。计算项目的建设任务完成率指标如下： 建设任务完成率=实际各子项建设任务完成数之和÷（批复计划各子项数量+批复设计变更各子项数量）×100% 1.满足设计要求，全部按批复要求完成年度建设任务的（2013-2015年项目建设任务完成率100%；2016年、2017、2018年开工建设项目100%完成已下达投资计划；2019年开工项目中已下达中央投资的项目其完成投资不少于当年下达投资计划80%；2019年开工项目中未下达中央投资的项目开工即可），不扣分；未完成年度建设任务的，每降低一个百分点扣0.5分，最多扣6分。未开工项目，扣6分。 2.项目若出现设计变更未履行规定报批程序的，出现一项扣1分，累计扣分不超过6分。 | 6
17 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 项目投资控制率 | 2 | 评价要点： 项目实际投资与计划投资的控制比率，考核项目投资是否完成，项目计划投资是否合理。 | 投资控制率=[（项目实际总投资-计划总投资）/计划总投资]×100%； 项目实际总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）； 计划投资：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目概算为参考。 A=（项目实际完成总投资-计划总投资）/计划总投资×100％ -10％≤A≤5％ 不扣分； 5％＜A≤10％或-15％≤A＜-10％ 扣1分； A＞10％ A＜-15％ 扣2分。 | 1
18 |  |  | 工程建设进度情况 | 5 | 评价要点： 1.是否按时开工建设； 2.工程是否满足度汛形象进度要求； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求。 | 项目法人要按照灾后水利薄弱环节建设性治理方案，倒排工期、建立台账、挂图作战。 1.按时开工建设的，不扣分，每推迟一个月扣0.5分，最多扣1分； 2.满足度汛形象进度要求的，不扣分；不满足，扣1分； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求的，不扣分；否则，扣1分； 4.如实报送工程进度信息的，不扣分；每发现一次虚报进度扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 4
19 |  |  | 质量达标情况 | 8 | 评价要点： 项目实施完成后工程建设质量是否达标，主要从工程实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况等是否符合相关规范要求。 | 依据项目验收结论及竣工检测抽检资料，评价工程建设实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况，并结合现场踏勘综合判断。 1.工程经竣工检测抽检，实体质量合格；工程外观质量较好；单元工程优良率达70%以上的；且现场查看项目观感良好的，不扣分； 2.质量合格，工程外观质量良好，单元工程优良率低于70%，扣1分。 3.质量合格，工程外观质量一般，单元工程全部合格的，现场查看项目观感一般，扣2分； 4.质量有缺陷，工程外观存在明显缺陷，单元工程有缺陷备案的，或现场查看项目观感较差的，扣3-8分。 | 7
20 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 安全效果 | 4 | 评价要点： 项目实施过程中安全管理是否有效，项目完成后是否仍存在安全生产隐患。 | 依据稽察、施工单位、监理单位、建设单位管理资料综合判断。 1.管理有效，无安全生产隐患的，不扣分； 2.管理成效一般，存在少量安全隐患、但能及时整改的，扣2分； 3.发现存在安全隐患未及时整改的，扣4分。 | 4
21 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型水库病险水库消除安全隐患等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型病险水库消除安全隐患等方面影响： 1.实现治理规划目标要求的，经济效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，目标难以实现，或在防洪标准内出现安全事故的，扣5分。 | 5
22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 社会效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面影响： 1.实现规划目标，且社会效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或社会效益改善不明显，扣5分。 | 5
23 |  |  | 生态环境效益 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否改善了农村水环境，改善水生态环境及恢复河流生态健康等，实现了河畅水清、岸绿景美、功能健全、人水和谐的目标。 | 项目实施后对城乡环境，改善生物栖息条件及河流生态健康等方面的影响： 1.实现规划目标，且生态环境效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或生态环境改善不明显，扣5分。 | 5
24 |  |  | 可持续影响 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作；是否明确管护主体，落实管理人员，落实管理经费；项目完工验收后是否办理资产交接和登记手续。 | 1.建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作的，不扣分；否则，扣1分； 2.明确管护主体的，不扣分；否则，扣1分； 3.落实管理人员的，不扣分；否则，扣1分； 4.落实管理经费的，不扣分；否则，扣1分； 5.办理资产交接和登记手续的，不扣分；否则，扣1分。 | 5
25 |  |  | 受益对象 满意度 | 5 | 评价要点： 项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目的满意度。满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 | 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，最多扣5分。 | 5
合计 | 100 | 100 | / | 100 | / | / | 96.5
Note on G3: 作者: 以下标红的部分为本次重新修订的
Note on D17: 作者: 修改日期8.18：将审计与稽查修改为“财务监控有效性”

## 芜湖县
芜湖县水利薄弱环节建设性治理民生工程绩效评价指标表
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 分值 | 指标解释说明 | 评分标准 | 得分
1 | 投入 （20分） | 项目立项 （10分） | 项目立项规范性和合规性 | 5 | 评价要点： 1.可研编制单位、设计和施工图设计单位是否具有相应资质； 2.项目设计报告（或实施方案）和施工图设计编制质量及深度是否能够满足实际要求，是否存在重大设计变更； 3.水利或发改部门是否在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序。 | 1.可研编制单位、初步设计和施工图设计单位具有相应资质，不扣分；否则，扣2分； 2.初步设计报告（或实施方案）编制质量高，建设内容合理，建设方案符合规划及实际要求的，不扣分；编制质量一般，扣0.5分；编制质量差，扣1分； 3.施工图设计质量好，基本执行初设批复和规程规范要求，不存在重大设计变更，不扣分；发生重大设计变更，但履行相关报批手续扣0.5分；否则，扣1分； 4.水利或发改部门在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序，不扣分；否则，扣1分。 | 5
2 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 评价要点： 1.项目是否按规定有绩效目标，是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策； 2.所包含的项目目标是否细化为具体绩效指标、可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配。 | 1.项目按规定设有绩效目标，且符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策，不扣分；没有制定项目绩效目标，或未达到目标要求，扣3分； 2.所包含的项目目标细化为具体可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标不扣分，缺少一项扣0.5分，最多扣2分。 | 4
3 |  | 资金落实 （10分） | 资金到位率 | 6 | 评价要点： 1.市县资金落实情况； 2.专项资金是否到位； 3.其他资金落实情况； 4.要求年度完成项目，考核投资到位率；仅要求开工项目投资到位率下一年度考核。 | 市县配套资金到位率=（市县实际到位资金/市县计划（或实际）应配套资金）×100%。 市县实际到位资金：市县实际落实到具体项目的资金；按照批复内容能按质按量完工的项目，视同配套到位。 市县计划应配套资金：根据省水利厅下达的投资计划，按照资金配套比例计算。 资金到位率达到100%，不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 6
4 |  |  | 到位及时性 | 4 | 评价要点： 资金是否及时到位，是否对项目进度产生影响。 | 1.项目资金支付未影响项目进度的，不扣分； 2.项目资金未按合同支付，影响项目进度较小，扣1分； 3.项目资金未按合同支付，严重影响项目进度，扣4分。 | 4
5 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 管理制度健全性 | 1 | 评价要点： 1.是否签定了目标责任书； 2.是否制定合法、合规、完整的项目管理制度。 | 1.签定了目标责任书，不扣分；未签定，扣0.5分； 2.项目管理制度健全，且项目过程管理资料真实、齐全、完整，不扣分；否则，扣0.5分。 | 1
6 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 项目“四制”执行情况 | 4 | 评价要点： 项目“四制”执行情况，具体包括： 1.项目法人组建是否按规定报批；内设机构、专职业务人员数是否能够满足规定和建设要求； 2.是否严格执行招标投标各项制度及相关规定；市、县公共资源交易中心对提交申请招标的项目是否及时挂网招标； 3.工程监理单位是否具体相应资质，监理人员是否均持证上岗，数量满足项目和合同要求；监理规划和细则编制及监理资料是否能够满足规程和建设要求；对重要隐蔽和水下工程是否实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字； 4.按照规范签订合同，合同条款是否满足标准文本要求和工程实际需要； 5.是否按规定进行了开工备案。 | 1.项目法人责任制：按照要求落实项目法人责任制的，不扣分；否则，扣0.5分。 2.招标投标制：严格落实项目招投标制度，并及时组织开展招投标工作，不扣分；招标投标过程中发生违法行为，扣1分。 3.工程监理制： （1）按规定程序选择有资质的单位承担工程监理，监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （2）监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （3）监理行为规范，对重要隐蔽和水下工程，实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字的，不扣分；发现不规范现象，一次扣0.1分，直至扣完0.5分。 4.合同管理制：按照规范签订合同，合同条款满足标准文本要求和工程实际需要的，不扣分；发现一项不规范扣0.1分，直至扣完0.5分。 5.开工备案情况：按规定进行了开工备案，不扣分；否则，扣0.5分。 | 4
7 |  |  | 质量管理 | 4 | 评价要点： 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系是否健全； 2.质量行为；(1)开工前按规定办理质量监督手续；(2)是否按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；(3)对重要隐蔽工程单元和关键部位单元是否组织联合检查验收；(4)对涉及工程安全的试块、试件及有关材料是否进行见证取样检验；(5)工程质量是否进行核备、核定；(6)是否落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。 | 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系健全，不扣分，出现一个单位不健全的扣0.5分，直至扣完2分； 2.质量行为：开工前按规定办理质量监督手续；按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；对重要隐蔽工程单元和关键部位单元及时组织联合检查验收；对涉及工程安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检验；工程质量进行核备、核定；落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。满足以上各项，不扣分，出现一处不规范的扣0.5分，直至扣完2分。 | 4
8 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 安全管理 | 2 | 评价要点： 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系是否健全； 2.安全行为：(1)涉及度汛的项目，是否制定了安全度汛应急预案；(2)开工前是否按规定办理安全监督手续。 | 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系健全，不扣分；出现一个单位不健全的扣0.2分，直至扣完1分； 2.安全行为：开工前按规定办理安全监督手续，施工过程中严格落实安全工作责任制，涉及度汛的项目制定了安全度汛应急预案，不扣分；开工后补办或未办理安全监督手续，扣0.5分；涉及度汛的项目未制定安全度汛应急预案，扣0.5分；不涉及度汛的项目不扣分。 | 2
9 |  |  | 工程验收规范性 | 1 | 评价要点： 项目完工后是否按照有关工程验收规章、规范组织验收。 | 1.按照省水利厅下达的竣工验收计划，应当验收的项目，未按照有关工程验收规章、规范组织验收，扣0.5分； 2.单位工程、主体工程完工后未及时验收扣0.5分。 | 1
10 |  |  | 资料报送情况 | 3 | 评价要点： 1.有关单位资料提供是否及时； 2.资料是否齐全、真实、准确。 | 1.资料提供及时，不扣分；否则，扣1.5分； 2.资料齐全、真实、准确，不扣分；否则，扣1.5分。 | 3
11 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 资金管理制度健全性 | 2 | 评价要点： 是否制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度，并得到有效执行。 | 制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度并得到有效执行，不扣分；发现一处不合规，扣0.5分，扣完为止。 | 2
12 |  |  | 财务管理规范性 | 7 | 评价要点： 1.是否按项目单独核算； 2.资金是否做到专款专用。 | 1.按《国有建设单位会计制度》，按项目单独核算，不扣分；否则，扣1分； 2.中央和省级资金主要用于主体工程建设，做到专款专用，不扣分；发现一处用于交通工具和办公设备购置，以及楼堂馆所建设等与项目建设无关的支出，扣1分，累计扣分不超过6分。 3.凡发现未按批复内容完成的、虚列支出、截留、挤占、挪用、骗取、套取建设资金等违反资金管理规定的现象，本项三级指标分全部扣完。 | 7
13 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 会计核算 | 3 | 评价要点： 1.资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范； 2.项目法人是否按照合同约定支付工程款，有无拖欠工程款现象； 3.资金支付凭证是否合规，有无大额现金支付、不合规票据支出等现象。 | 1.会计信息真实、完整、可靠，资金支付手续齐全，审批流程规范，不扣分；否则，扣1分； 2.资金支付进度符合合同约定，没有恶意拖欠工程款的现象，不扣分；否则，扣1分； 3.资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、票据不合规等现象，不扣分；否则，扣1分。 | 3
14 |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 评价要点： 1.对已进行了跟踪审计或竣工决算审计的项目，对发现的问题是否进行有效整改、落实到位。 2.对稽察、检查，发现的问题是否整改到位。 | 1.跟踪审计或竣工审计情况：已进行跟踪审计或竣工决算审计项目，发现问题未落实整改的每个扣0.2分，扣完1分为止； 2.稽察检查整改情况：历次稽察检查发现问题未整改的，每个扣0.2分，扣完1分为止。 | 2
15 |  |  | 国库集中支付制度执行情况 | 1 | 评价要点： 财政资金的支付，已实施国库集中支付的地区，是否按照国库集中支付制度有关规定和合同约定。未实施国库集中支付的地区不评价。 | 财政资金的支付，已实施国库集中支付地区，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，并综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素及时开展支付工作，不扣分；否则，扣1分。未实施国库集中支付地区，不扣分。 | 1
16 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 建设任务完成情况 | 6 | 评价要点： 实施的项目类型包括五类：主要支流治理项目、中小河流治理项目、重点区域排涝能力建设项目、小型病险水库除险加固项目、农村基层防汛预报预警体系建设。评价项目的实施是否按照设计要求，完成批复建设任务。 | 根据项目类型不同，重点关注项目批复的主要任务完成情况，如：主要支流及中小河流治理项目：整治河道长度(公里)；重点区域排涝能力建设项目：新建、改扩建排涝泵站装机容量(万千瓦)，设计排涝流量(立方米/秒)；小型病险水库除险加固：是否解决水库病险问题，消除安全隐患等。计算项目的建设任务完成率指标如下： 建设任务完成率=实际各子项建设任务完成数之和÷（批复计划各子项数量+批复设计变更各子项数量）×100% 1.满足设计要求，全部按批复要求完成年度建设任务的（2013-2015年项目建设任务完成率100%；2016年、2017、2018年开工建设项目100%完成已下达投资计划；2019年开工项目中已下达中央投资的项目其完成投资不少于当年下达投资计划80%；2019年开工项目中未下达中央投资的项目开工即可），不扣分；未完成年度建设任务的，每降低一个百分点扣0.5分，最多扣6分。未开工项目，扣6分。 2.项目若出现设计变更未履行规定报批程序的，出现一项扣1分，累计扣分不超过6分。 | 6
17 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 项目投资控制率 | 2 | 评价要点： 项目实际投资与计划投资的控制比率，考核项目投资是否完成，项目计划投资是否合理。 | 投资控制率=[（项目实际总投资-计划总投资）/计划总投资]×100%； 项目实际总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）； 计划投资：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目概算为参考。 A=（项目实际完成总投资-计划总投资）/计划总投资×100％ -10％≤A≤5％ 不扣分； 5％＜A≤10％或-15％≤A＜-10％ 扣1分； A＞10％ A＜-15％ 扣2分。 | 0
18 |  |  | 工程建设进度情况 | 5 | 评价要点： 1.是否按时开工建设； 2.工程是否满足度汛形象进度要求； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求。 | 项目法人要按照灾后水利薄弱环节建设性治理方案，倒排工期、建立台账、挂图作战。 1.按时开工建设的，不扣分，每推迟一个月扣0.5分，最多扣1分； 2.满足度汛形象进度要求的，不扣分；不满足，扣1分； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求的，不扣分；否则，扣1分； 4.如实报送工程进度信息的，不扣分；每发现一次虚报进度扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 5
19 |  |  | 质量达标情况 | 8 | 评价要点： 项目实施完成后工程建设质量是否达标，主要从工程实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况等是否符合相关规范要求。 | 依据项目验收结论及竣工检测抽检资料，评价工程建设实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况，并结合现场踏勘综合判断。 1.工程经竣工检测抽检，实体质量合格；工程外观质量较好；单元工程优良率达70%以上的；且现场查看项目观感良好的，不扣分； 2.质量合格，工程外观质量良好，单元工程优良率低于70%，扣1分。 3.质量合格，工程外观质量一般，单元工程全部合格的，现场查看项目观感一般，扣2分； 4.质量有缺陷，工程外观存在明显缺陷，单元工程有缺陷备案的，或现场查看项目观感较差的，扣3-8分。 | 7
20 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 安全效果 | 4 | 评价要点： 项目实施过程中安全管理是否有效，项目完成后是否仍存在安全生产隐患。 | 依据稽察、施工单位、监理单位、建设单位管理资料综合判断。 1.管理有效，无安全生产隐患的，不扣分； 2.管理成效一般，存在少量安全隐患、但能及时整改的，扣2分； 3.发现存在安全隐患未及时整改的，扣4分。 | 4
21 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型水库病险水库消除安全隐患等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型病险水库消除安全隐患等方面影响： 1.实现治理规划目标要求的，经济效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，目标难以实现，或在防洪标准内出现安全事故的，扣5分。 | 5
22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 社会效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面影响： 1.实现规划目标，且社会效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或社会效益改善不明显，扣5分。 | 5
23 |  |  | 生态环境效益 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否改善了农村水环境，改善水生态环境及恢复河流生态健康等，实现了河畅水清、岸绿景美、功能健全、人水和谐的目标。 | 项目实施后对城乡环境，改善生物栖息条件及河流生态健康等方面的影响： 1.实现规划目标，且生态环境效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或生态环境改善不明显，扣5分。 | 5
24 |  |  | 可持续影响 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作；是否明确管护主体，落实管理人员，落实管理经费；项目完工验收后是否办理资产交接和登记手续。 | 1.建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作的，不扣分；否则，扣1分； 2.明确管护主体的，不扣分；否则，扣1分； 3.落实管理人员的，不扣分；否则，扣1分； 4.落实管理经费的，不扣分；否则，扣1分； 5.办理资产交接和登记手续的，不扣分；否则，扣1分。 | 5
25 |  |  | 受益对象 满意度 | 5 | 评价要点： 项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目的满意度。满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 | 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，最多扣5分。 | 5
合计 | 100 | 100 | / | 100 | / | / | 96
Note on G3: 作者: 以下标红的部分为本次重新修订的
Note on D17: 作者: 修改日期8.18：将审计与稽查修改为“财务监控有效性”

## 无为市
无为市水利薄弱环节建设性治理民生工程绩效评价指标表
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 分值 | 指标解释说明 | 评分标准 | 得分
1 | 投入 （20分） | 项目立项 （10分） | 项目立项规范性和合规性 | 5 | 评价要点： 1.可研编制单位、设计和施工图设计单位是否具有相应资质； 2.项目设计报告（或实施方案）和施工图设计编制质量及深度是否能够满足实际要求，是否存在重大设计变更； 3.水利或发改部门是否在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序。 | 1.可研编制单位、初步设计和施工图设计单位具有相应资质，不扣分；否则，扣2分； 2.初步设计报告（或实施方案）编制质量高，建设内容合理，建设方案符合规划及实际要求的，不扣分；编制质量一般，扣0.5分；编制质量差，扣1分； 3.施工图设计质量好，基本执行初设批复和规程规范要求，不存在重大设计变更，不扣分；发生重大设计变更，但履行相关报批手续扣0.5分；否则，扣1分； 4.水利或发改部门在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序，不扣分；否则，扣1分。 | 5
2 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 评价要点： 1.项目是否按规定有绩效目标，是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策； 2.所包含的项目目标是否细化为具体绩效指标、可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配。 | 1.项目按规定设有绩效目标，且符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策，不扣分；没有制定项目绩效目标，或未达到目标要求，扣3分； 2.所包含的项目目标细化为具体可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标不扣分，缺少一项扣0.5分，最多扣2分。 | 5
3 |  | 资金落实 （10分） | 资金到位率 | 6 | 评价要点： 1.市县资金落实情况； 2.专项资金是否到位； 3.其他资金落实情况； 4.要求年度完成项目，考核投资到位率；仅要求开工项目投资到位率下一年度考核。 | 市县配套资金到位率=（市县实际到位资金/市县计划（或实际）应配套资金）×100%。 市县实际到位资金：市县实际落实到具体项目的资金；按照批复内容能按质按量完工的项目，视同配套到位。 市县计划应配套资金：根据省水利厅下达的投资计划，按照资金配套比例计算。 资金到位率达到100%，不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 6
4 |  |  | 到位及时性 | 4 | 评价要点： 资金是否及时到位，是否对项目进度产生影响。 | 1.项目资金支付未影响项目进度的，不扣分； 2.项目资金未按合同支付，影响项目进度较小，扣1分； 3.项目资金未按合同支付，严重影响项目进度，扣4分。 | 4
5 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 管理制度健全性 | 1 | 评价要点： 1.是否签定了目标责任书； 2.是否制定合法、合规、完整的项目管理制度。 | 1.签定了目标责任书，不扣分；未签定，扣0.5分； 2.项目管理制度健全，且项目过程管理资料真实、齐全、完整，不扣分；否则，扣0.5分。 | 1
6 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 项目“四制”执行情况 | 4 | 评价要点： 项目“四制”执行情况，具体包括： 1.项目法人组建是否按规定报批；内设机构、专职业务人员数是否能够满足规定和建设要求； 2.是否严格执行招标投标各项制度及相关规定；市、县公共资源交易中心对提交申请招标的项目是否及时挂网招标； 3.工程监理单位是否具体相应资质，监理人员是否均持证上岗，数量满足项目和合同要求；监理规划和细则编制及监理资料是否能够满足规程和建设要求；对重要隐蔽和水下工程是否实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字； 4.按照规范签订合同，合同条款是否满足标准文本要求和工程实际需要； 5.是否按规定进行了开工备案。 | 1.项目法人责任制：按照要求落实项目法人责任制的，不扣分；否则，扣0.5分。 2.招标投标制：严格落实项目招投标制度，并及时组织开展招投标工作，不扣分；招标投标过程中发生违法行为，扣1分。 3.工程监理制： （1）按规定程序选择有资质的单位承担工程监理，监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （2）监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （3）监理行为规范，对重要隐蔽和水下工程，实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字的，不扣分；发现不规范现象，一次扣0.1分，直至扣完0.5分。 4.合同管理制：按照规范签订合同，合同条款满足标准文本要求和工程实际需要的，不扣分；发现一项不规范扣0.1分，直至扣完0.5分。 5.开工备案情况：按规定进行了开工备案，不扣分；否则，扣0.5分。 | 4
7 |  |  | 质量管理 | 4 | 评价要点： 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系是否健全； 2.质量行为；(1)开工前按规定办理质量监督手续；(2)是否按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；(3)对重要隐蔽工程单元和关键部位单元是否组织联合检查验收；(4)对涉及工程安全的试块、试件及有关材料是否进行见证取样检验；(5)工程质量是否进行核备、核定；(6)是否落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。 | 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系健全，不扣分，出现一个单位不健全的扣0.5分，直至扣完2分； 2.质量行为：开工前按规定办理质量监督手续；按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；对重要隐蔽工程单元和关键部位单元及时组织联合检查验收；对涉及工程安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检验；工程质量进行核备、核定；落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。满足以上各项，不扣分，出现一处不规范的扣0.5分，直至扣完2分。 | 4
8 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 安全管理 | 2 | 评价要点： 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系是否健全； 2.安全行为：(1)涉及度汛的项目，是否制定了安全度汛应急预案；(2)开工前是否按规定办理安全监督手续。 | 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系健全，不扣分；出现一个单位不健全的扣0.2分，直至扣完1分； 2.安全行为：开工前按规定办理安全监督手续，施工过程中严格落实安全工作责任制，涉及度汛的项目制定了安全度汛应急预案，不扣分；开工后补办或未办理安全监督手续，扣0.5分；涉及度汛的项目未制定安全度汛应急预案，扣0.5分；不涉及度汛的项目不扣分。 | 2
9 |  |  | 工程验收规范性 | 1 | 评价要点： 项目完工后是否按照有关工程验收规章、规范组织验收。 | 1.按照省水利厅下达的竣工验收计划，应当验收的项目，未按照有关工程验收规章、规范组织验收，扣0.5分； 2.单位工程、主体工程完工后未及时验收扣0.5分。 | 1
10 |  |  | 资料报送情况 | 3 | 评价要点： 1.有关单位资料提供是否及时； 2.资料是否齐全、真实、准确。 | 1.资料提供及时，不扣分；否则，扣1.5分； 2.资料齐全、真实、准确，不扣分；否则，扣1.5分。 | 3
11 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 资金管理制度健全性 | 2 | 评价要点： 是否制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度，并得到有效执行。 | 制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度并得到有效执行，不扣分；发现一处不合规，扣0.5分，扣完为止。 | 2
12 |  |  | 财务管理规范性 | 7 | 评价要点： 1.是否按项目单独核算； 2.资金是否做到专款专用。 | 1.按《国有建设单位会计制度》，按项目单独核算，不扣分；否则，扣1分； 2.中央和省级资金主要用于主体工程建设，做到专款专用，不扣分；发现一处用于交通工具和办公设备购置，以及楼堂馆所建设等与项目建设无关的支出，扣1分，累计扣分不超过6分。 3.凡发现未按批复内容完成的、虚列支出、截留、挤占、挪用、骗取、套取建设资金等违反资金管理规定的现象，本项三级指标分全部扣完。 | 6.5
13 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 会计核算 | 3 | 评价要点： 1.资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范； 2.项目法人是否按照合同约定支付工程款，有无拖欠工程款现象； 3.资金支付凭证是否合规，有无大额现金支付、不合规票据支出等现象。 | 1.会计信息真实、完整、可靠，资金支付手续齐全，审批流程规范，不扣分；否则，扣1分； 2.资金支付进度符合合同约定，没有恶意拖欠工程款的现象，不扣分；否则，扣1分； 3.资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、票据不合规等现象，不扣分；否则，扣1分。 | 3
14 |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 评价要点： 1.对已进行了跟踪审计或竣工决算审计的项目，对发现的问题是否进行有效整改、落实到位。 2.对稽察、检查，发现的问题是否整改到位。 | 1.跟踪审计或竣工审计情况：已进行跟踪审计或竣工决算审计项目，发现问题未落实整改的每个扣0.2分，扣完1分为止； 2.稽察检查整改情况：历次稽察检查发现问题未整改的，每个扣0.2分，扣完1分为止。 | 2
15 |  |  | 国库集中支付制度执行情况 | 1 | 评价要点： 财政资金的支付，已实施国库集中支付的地区，是否按照国库集中支付制度有关规定和合同约定。未实施国库集中支付的地区不评价。 | 财政资金的支付，已实施国库集中支付地区，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，并综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素及时开展支付工作，不扣分；否则，扣1分。未实施国库集中支付地区，不扣分。 | 1
16 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 建设任务完成情况 | 6 | 评价要点： 实施的项目类型包括五类：主要支流治理项目、中小河流治理项目、重点区域排涝能力建设项目、小型病险水库除险加固项目、农村基层防汛预报预警体系建设。评价项目的实施是否按照设计要求，完成批复建设任务。 | 根据项目类型不同，重点关注项目批复的主要任务完成情况，如：主要支流及中小河流治理项目：整治河道长度(公里)；重点区域排涝能力建设项目：新建、改扩建排涝泵站装机容量(万千瓦)，设计排涝流量(立方米/秒)；小型病险水库除险加固：是否解决水库病险问题，消除安全隐患等。计算项目的建设任务完成率指标如下： 建设任务完成率=实际各子项建设任务完成数之和÷（批复计划各子项数量+批复设计变更各子项数量）×100% 1.满足设计要求，全部按批复要求完成年度建设任务的（2013-2015年项目建设任务完成率100%；2016年、2017、2018年开工建设项目100%完成已下达投资计划；2019年开工项目中已下达中央投资的项目其完成投资不少于当年下达投资计划80%；2019年开工项目中未下达中央投资的项目开工即可），不扣分；未完成年度建设任务的，每降低一个百分点扣0.5分，最多扣6分。未开工项目，扣6分。 2.项目若出现设计变更未履行规定报批程序的，出现一项扣1分，累计扣分不超过6分。 | 6
17 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 项目投资控制率 | 2 | 评价要点： 项目实际投资与计划投资的控制比率，考核项目投资是否完成，项目计划投资是否合理。 | 投资控制率=[（项目实际总投资-计划总投资）/计划总投资]×100%； 项目实际总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）； 计划投资：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目概算为参考。 A=（项目实际完成总投资-计划总投资）/计划总投资×100％ -10％≤A≤5％ 不扣分； 5％＜A≤10％或-15％≤A＜-10％ 扣1分； A＞10％ A＜-15％ 扣2分。 | 1
18 |  |  | 工程建设进度情况 | 5 | 评价要点： 1.是否按时开工建设； 2.工程是否满足度汛形象进度要求； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求。 | 项目法人要按照灾后水利薄弱环节建设性治理方案，倒排工期、建立台账、挂图作战。 1.按时开工建设的，不扣分，每推迟一个月扣0.5分，最多扣1分； 2.满足度汛形象进度要求的，不扣分；不满足，扣1分； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求的，不扣分；否则，扣1分； 4.如实报送工程进度信息的，不扣分；每发现一次虚报进度扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 4
19 |  |  | 质量达标情况 | 8 | 评价要点： 项目实施完成后工程建设质量是否达标，主要从工程实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况等是否符合相关规范要求。 | 依据项目验收结论及竣工检测抽检资料，评价工程建设实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况，并结合现场踏勘综合判断。 1.工程经竣工检测抽检，实体质量合格；工程外观质量较好；单元工程优良率达70%以上的；且现场查看项目观感良好的，不扣分； 2.质量合格，工程外观质量良好，单元工程优良率低于70%，扣1分。 3.质量合格，工程外观质量一般，单元工程全部合格的，现场查看项目观感一般，扣2分； 4.质量有缺陷，工程外观存在明显缺陷，单元工程有缺陷备案的，或现场查看项目观感较差的，扣3-8分。 | 6
20 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 安全效果 | 4 | 评价要点： 项目实施过程中安全管理是否有效，项目完成后是否仍存在安全生产隐患。 | 依据稽察、施工单位、监理单位、建设单位管理资料综合判断。 1.管理有效，无安全生产隐患的，不扣分； 2.管理成效一般，存在少量安全隐患、但能及时整改的，扣2分； 3.发现存在安全隐患未及时整改的，扣4分。 | 4
21 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型水库病险水库消除安全隐患等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型病险水库消除安全隐患等方面影响： 1.实现治理规划目标要求的，经济效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，目标难以实现，或在防洪标准内出现安全事故的，扣5分。 | 5
22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 社会效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面影响： 1.实现规划目标，且社会效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或社会效益改善不明显，扣5分。 | 5
23 |  |  | 生态环境效益 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否改善了农村水环境，改善水生态环境及恢复河流生态健康等，实现了河畅水清、岸绿景美、功能健全、人水和谐的目标。 | 项目实施后对城乡环境，改善生物栖息条件及河流生态健康等方面的影响： 1.实现规划目标，且生态环境效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或生态环境改善不明显，扣5分。 | 5
24 |  |  | 可持续影响 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作；是否明确管护主体，落实管理人员，落实管理经费；项目完工验收后是否办理资产交接和登记手续。 | 1.建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作的，不扣分；否则，扣1分； 2.明确管护主体的，不扣分；否则，扣1分； 3.落实管理人员的，不扣分；否则，扣1分； 4.落实管理经费的，不扣分；否则，扣1分； 5.办理资产交接和登记手续的，不扣分；否则，扣1分。 | 5
25 |  |  | 受益对象 满意度 | 5 | 评价要点： 项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目的满意度。满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 | 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，最多扣5分。 | 5
合计 | 100 | 100 | / | 100 | / | / | 95.5
Note on G3: 作者: 以下标红的部分为本次重新修订的
Note on D17: 作者: 修改日期8.18：将审计与稽查修改为“财务监控有效性”

## 南陵县
南陵县水利薄弱环节建设性治理民生工程绩效评价指标表
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 分值 | 指标解释说明 | 评分标准 | 得分
1 | 投入 （20分） | 项目立项 （10分） | 项目立项规范性和合规性 | 5 | 评价要点： 1.可研编制单位、设计和施工图设计单位是否具有相应资质； 2.项目设计报告（或实施方案）和施工图设计编制质量及深度是否能够满足实际要求，是否存在重大设计变更； 3.水利或发改部门是否在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序。 | 1.可研编制单位、初步设计和施工图设计单位具有相应资质，不扣分；否则，扣2分； 2.初步设计报告（或实施方案）编制质量高，建设内容合理，建设方案符合规划及实际要求的，不扣分；编制质量一般，扣0.5分；编制质量差，扣1分； 3.施工图设计质量好，基本执行初设批复和规程规范要求，不存在重大设计变更，不扣分；发生重大设计变更，但履行相关报批手续扣0.5分；否则，扣1分； 4.水利或发改部门在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序，不扣分；否则，扣1分。 | 5
2 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 评价要点： 1.项目是否按规定有绩效目标，是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策； 2.所包含的项目目标是否细化为具体绩效指标、可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配。 | 1.项目按规定设有绩效目标，且符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策，不扣分；没有制定项目绩效目标，或未达到目标要求，扣3分； 2.所包含的项目目标细化为具体可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标不扣分，缺少一项扣0.5分，最多扣2分。 | 5
3 |  | 资金落实 （10分） | 资金到位率 | 6 | 评价要点： 1.市县资金落实情况； 2.专项资金是否到位； 3.其他资金落实情况； 4.要求年度完成项目，考核投资到位率；仅要求开工项目投资到位率下一年度考核。 | 市县配套资金到位率=（市县实际到位资金/市县计划（或实际）应配套资金）×100%。 市县实际到位资金：市县实际落实到具体项目的资金；按照批复内容能按质按量完工的项目，视同配套到位。 市县计划应配套资金：根据省水利厅下达的投资计划，按照资金配套比例计算。 资金到位率达到100%，不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 6
4 |  |  | 到位及时性 | 4 | 评价要点： 资金是否及时到位，是否对项目进度产生影响。 | 1.项目资金支付未影响项目进度的，不扣分； 2.项目资金未按合同支付，影响项目进度较小，扣1分； 3.项目资金未按合同支付，严重影响项目进度，扣4分。 | 4
5 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 管理制度健全性 | 1 | 评价要点： 1.是否签定了目标责任书； 2.是否制定合法、合规、完整的项目管理制度。 | 1.签定了目标责任书，不扣分；未签定，扣0.5分； 2.项目管理制度健全，且项目过程管理资料真实、齐全、完整，不扣分；否则，扣0.5分。 | 1
6 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 项目“四制”执行情况 | 4 | 评价要点： 项目“四制”执行情况，具体包括： 1.项目法人组建是否按规定报批；内设机构、专职业务人员数是否能够满足规定和建设要求； 2.是否严格执行招标投标各项制度及相关规定；市、县公共资源交易中心对提交申请招标的项目是否及时挂网招标； 3.工程监理单位是否具体相应资质，监理人员是否均持证上岗，数量满足项目和合同要求；监理规划和细则编制及监理资料是否能够满足规程和建设要求；对重要隐蔽和水下工程是否实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字； 4.按照规范签订合同，合同条款是否满足标准文本要求和工程实际需要； 5.是否按规定进行了开工备案。 | 1.项目法人责任制：按照要求落实项目法人责任制的，不扣分；否则，扣0.5分。 2.招标投标制：严格落实项目招投标制度，并及时组织开展招投标工作，不扣分；招标投标过程中发生违法行为，扣1分。 3.工程监理制： （1）按规定程序选择有资质的单位承担工程监理，监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （2）监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （3）监理行为规范，对重要隐蔽和水下工程，实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字的，不扣分；发现不规范现象，一次扣0.1分，直至扣完0.5分。 4.合同管理制：按照规范签订合同，合同条款满足标准文本要求和工程实际需要的，不扣分；发现一项不规范扣0.1分，直至扣完0.5分。 5.开工备案情况：按规定进行了开工备案，不扣分；否则，扣0.5分。 | 4
7 |  |  | 质量管理 | 4 | 评价要点： 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系是否健全； 2.质量行为；(1)开工前按规定办理质量监督手续；(2)是否按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；(3)对重要隐蔽工程单元和关键部位单元是否组织联合检查验收；(4)对涉及工程安全的试块、试件及有关材料是否进行见证取样检验；(5)工程质量是否进行核备、核定；(6)是否落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。 | 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系健全，不扣分，出现一个单位不健全的扣0.5分，直至扣完2分； 2.质量行为：开工前按规定办理质量监督手续；按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；对重要隐蔽工程单元和关键部位单元及时组织联合检查验收；对涉及工程安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检验；工程质量进行核备、核定；落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。满足以上各项，不扣分，出现一处不规范的扣0.5分，直至扣完2分。 | 4
8 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 安全管理 | 2 | 评价要点： 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系是否健全； 2.安全行为：(1)涉及度汛的项目，是否制定了安全度汛应急预案；(2)开工前是否按规定办理安全监督手续。 | 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系健全，不扣分；出现一个单位不健全的扣0.2分，直至扣完1分； 2.安全行为：开工前按规定办理安全监督手续，施工过程中严格落实安全工作责任制，涉及度汛的项目制定了安全度汛应急预案，不扣分；开工后补办或未办理安全监督手续，扣0.5分；涉及度汛的项目未制定安全度汛应急预案，扣0.5分；不涉及度汛的项目不扣分。 | 2
9 |  |  | 工程验收规范性 | 1 | 评价要点： 项目完工后是否按照有关工程验收规章、规范组织验收。 | 1.按照省水利厅下达的竣工验收计划，应当验收的项目，未按照有关工程验收规章、规范组织验收，扣0.5分； 2.单位工程、主体工程完工后未及时验收扣0.5分。 | 1
10 |  |  | 资料报送情况 | 3 | 评价要点： 1.有关单位资料提供是否及时； 2.资料是否齐全、真实、准确。 | 1.资料提供及时，不扣分；否则，扣1.5分； 2.资料齐全、真实、准确，不扣分；否则，扣1.5分。 | 3
11 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 资金管理制度健全性 | 2 | 评价要点： 是否制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度，并得到有效执行。 | 制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度并得到有效执行，不扣分；发现一处不合规，扣0.5分，扣完为止。 | 2
12 |  |  | 财务管理规范性 | 7 | 评价要点： 1.是否按项目单独核算； 2.资金是否做到专款专用。 | 1.按《国有建设单位会计制度》，按项目单独核算，不扣分；否则，扣1分； 2.中央和省级资金主要用于主体工程建设，做到专款专用，不扣分；发现一处用于交通工具和办公设备购置，以及楼堂馆所建设等与项目建设无关的支出，扣1分，累计扣分不超过6分。 3.凡发现未按批复内容完成的、虚列支出、截留、挤占、挪用、骗取、套取建设资金等违反资金管理规定的现象，本项三级指标分全部扣完。 | 7
13 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 会计核算 | 3 | 评价要点： 1.资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范； 2.项目法人是否按照合同约定支付工程款，有无拖欠工程款现象； 3.资金支付凭证是否合规，有无大额现金支付、不合规票据支出等现象。 | 1.会计信息真实、完整、可靠，资金支付手续齐全，审批流程规范，不扣分；否则，扣1分； 2.资金支付进度符合合同约定，没有恶意拖欠工程款的现象，不扣分；否则，扣1分； 3.资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、票据不合规等现象，不扣分；否则，扣1分。 | 3
14 |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 评价要点： 1.对已进行了跟踪审计或竣工决算审计的项目，对发现的问题是否进行有效整改、落实到位。 2.对稽察、检查，发现的问题是否整改到位。 | 1.跟踪审计或竣工审计情况：已进行跟踪审计或竣工决算审计项目，发现问题未落实整改的每个扣0.2分，扣完1分为止； 2.稽察检查整改情况：历次稽察检查发现问题未整改的，每个扣0.2分，扣完1分为止。 | 2
15 |  |  | 国库集中支付制度执行情况 | 1 | 评价要点： 财政资金的支付，已实施国库集中支付的地区，是否按照国库集中支付制度有关规定和合同约定。未实施国库集中支付的地区不评价。 | 财政资金的支付，已实施国库集中支付地区，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，并综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素及时开展支付工作，不扣分；否则，扣1分。未实施国库集中支付地区，不扣分。 | 1
16 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 建设任务完成情况 | 6 | 评价要点： 实施的项目类型包括五类：主要支流治理项目、中小河流治理项目、重点区域排涝能力建设项目、小型病险水库除险加固项目、农村基层防汛预报预警体系建设。评价项目的实施是否按照设计要求，完成批复建设任务。 | 根据项目类型不同，重点关注项目批复的主要任务完成情况，如：主要支流及中小河流治理项目：整治河道长度(公里)；重点区域排涝能力建设项目：新建、改扩建排涝泵站装机容量(万千瓦)，设计排涝流量(立方米/秒)；小型病险水库除险加固：是否解决水库病险问题，消除安全隐患等。计算项目的建设任务完成率指标如下： 建设任务完成率=实际各子项建设任务完成数之和÷（批复计划各子项数量+批复设计变更各子项数量）×100% 1.满足设计要求，全部按批复要求完成年度建设任务的（2013-2015年项目建设任务完成率100%；2016年、2017、2018年开工建设项目100%完成已下达投资计划；2019年开工项目中已下达中央投资的项目其完成投资不少于当年下达投资计划80%；2019年开工项目中未下达中央投资的项目开工即可），不扣分；未完成年度建设任务的，每降低一个百分点扣0.5分，最多扣6分。未开工项目，扣6分。 2.项目若出现设计变更未履行规定报批程序的，出现一项扣1分，累计扣分不超过6分。 | 1
17 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 项目投资控制率 | 2 | 评价要点： 项目实际投资与计划投资的控制比率，考核项目投资是否完成，项目计划投资是否合理。 | 投资控制率=[（项目实际总投资-计划总投资）/计划总投资]×100%； 项目实际总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）； 计划投资：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目概算为参考。 A=（项目实际完成总投资-计划总投资）/计划总投资×100％ -10％≤A≤5％ 不扣分； 5％＜A≤10％或-15％≤A＜-10％ 扣1分； A＞10％ A＜-15％ 扣2分。 | 1
18 |  |  | 工程建设进度情况 | 5 | 评价要点： 1.是否按时开工建设； 2.工程是否满足度汛形象进度要求； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求。 | 项目法人要按照灾后水利薄弱环节建设性治理方案，倒排工期、建立台账、挂图作战。 1.按时开工建设的，不扣分，每推迟一个月扣0.5分，最多扣1分； 2.满足度汛形象进度要求的，不扣分；不满足，扣1分； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求的，不扣分；否则，扣1分； 4.如实报送工程进度信息的，不扣分；每发现一次虚报进度扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 4
19 |  |  | 质量达标情况 | 8 | 评价要点： 项目实施完成后工程建设质量是否达标，主要从工程实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况等是否符合相关规范要求。 | 依据项目验收结论及竣工检测抽检资料，评价工程建设实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况，并结合现场踏勘综合判断。 1.工程经竣工检测抽检，实体质量合格；工程外观质量较好；单元工程优良率达70%以上的；且现场查看项目观感良好的，不扣分； 2.质量合格，工程外观质量良好，单元工程优良率低于70%，扣1分。 3.质量合格，工程外观质量一般，单元工程全部合格的，现场查看项目观感一般，扣2分； 4.质量有缺陷，工程外观存在明显缺陷，单元工程有缺陷备案的，或现场查看项目观感较差的，扣3-8分。 | 8
20 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 安全效果 | 4 | 评价要点： 项目实施过程中安全管理是否有效，项目完成后是否仍存在安全生产隐患。 | 依据稽察、施工单位、监理单位、建设单位管理资料综合判断。 1.管理有效，无安全生产隐患的，不扣分； 2.管理成效一般，存在少量安全隐患、但能及时整改的，扣2分； 3.发现存在安全隐患未及时整改的，扣4分。 | 4
21 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型水库病险水库消除安全隐患等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型病险水库消除安全隐患等方面影响： 1.实现治理规划目标要求的，经济效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，目标难以实现，或在防洪标准内出现安全事故的，扣5分。 | 5
22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 社会效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面影响： 1.实现规划目标，且社会效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或社会效益改善不明显，扣5分。 | 5
23 |  |  | 生态环境效益 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否改善了农村水环境，改善水生态环境及恢复河流生态健康等，实现了河畅水清、岸绿景美、功能健全、人水和谐的目标。 | 项目实施后对城乡环境，改善生物栖息条件及河流生态健康等方面的影响： 1.实现规划目标，且生态环境效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或生态环境改善不明显，扣5分。 | 5
24 |  |  | 可持续影响 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作；是否明确管护主体，落实管理人员，落实管理经费；项目完工验收后是否办理资产交接和登记手续。 | 1.建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作的，不扣分；否则，扣1分； 2.明确管护主体的，不扣分；否则，扣1分； 3.落实管理人员的，不扣分；否则，扣1分； 4.落实管理经费的，不扣分；否则，扣1分； 5.办理资产交接和登记手续的，不扣分；否则，扣1分。 | 5
25 |  |  | 受益对象 满意度 | 5 | 评价要点： 项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目的满意度。满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 | 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，最多扣5分。 | 5
合计 | 100 | 100 | / | 100 | / | / | 93
Note on G3: 作者: 以下标红的部分为本次重新修订的
Note on D17: 作者: 修改日期8.18：将审计与稽查修改为“财务监控有效性”

## 三山区
三山区水利薄弱环节建设性治理民生工程绩效评价得分表
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 分值 | 指标解释说明 | 评分标准 | 得分
1 | 投入 （20分） | 项目立项 （10分） | 项目立项规范性和合规性 | 5 | 评价要点： 1.可研编制单位、设计和施工图设计单位是否具有相应资质； 2.项目设计报告（或实施方案）和施工图设计编制质量及深度是否能够满足实际要求，是否存在重大设计变更； 3.水利或发改部门是否在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序。 | 1.可研编制单位、初步设计和施工图设计单位具有相应资质，不扣分；否则，扣2分； 2.初步设计报告（或实施方案）编制质量高，建设内容合理，建设方案符合规划及实际要求的，不扣分；编制质量一般，扣0.5分；编制质量差，扣1分； 3.施工图设计质量好，基本执行初设批复和规程规范要求，不存在重大设计变更，不扣分；发生重大设计变更，但履行相关报批手续扣0.5分；否则，扣1分； 4.水利或发改部门在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序，不扣分；否则，扣1分。 | 5
2 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 评价要点： 1.项目是否按规定有绩效目标，是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策； 2.所包含的项目目标是否细化为具体绩效指标、可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配。 | 1.项目按规定设有绩效目标，且符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策，不扣分；没有制定项目绩效目标，或未达到目标要求，扣3分； 2.所包含的项目目标细化为具体可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标不扣分，缺少一项扣0.5分，最多扣2分。 | 4
3 |  | 资金落实 （10分） | 资金到位率 | 6 | 评价要点： 1.市县资金落实情况； 2.专项资金是否到位； 3.其他资金落实情况； 4.要求年度完成项目，考核投资到位率；仅要求开工项目投资到位率下一年度考核。 | 市县配套资金到位率=（市县实际到位资金/市县计划（或实际）应配套资金）×100%。 市县实际到位资金：市县实际落实到具体项目的资金；按照批复内容能按质按量完工的项目，视同配套到位。 市县计划应配套资金：根据省水利厅下达的投资计划，按照资金配套比例计算。 资金到位率达到100%，不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 6
4 |  |  | 到位及时性 | 4 | 评价要点： 资金是否及时到位，是否对项目进度产生影响。 | 1.项目资金支付未影响项目进度的，不扣分； 2.项目资金未按合同支付，影响项目进度较小，扣1分； 3.项目资金未按合同支付，严重影响项目进度，扣4分。 | 4
5 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 管理制度健全性 | 1 | 评价要点： 1.是否签定了目标责任书； 2.是否制定合法、合规、完整的项目管理制度。 | 1.签定了目标责任书，不扣分；未签定，扣0.5分； 2.项目管理制度健全，且项目过程管理资料真实、齐全、完整，不扣分；否则，扣0.5分。 | 1
6 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 项目“四制”执行情况 | 4 | 评价要点： 项目“四制”执行情况，具体包括： 1.项目法人组建是否按规定报批；内设机构、专职业务人员数是否能够满足规定和建设要求； 2.是否严格执行招标投标各项制度及相关规定；市、县公共资源交易中心对提交申请招标的项目是否及时挂网招标； 3.工程监理单位是否具体相应资质，监理人员是否均持证上岗，数量满足项目和合同要求；监理规划和细则编制及监理资料是否能够满足规程和建设要求；对重要隐蔽和水下工程是否实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字； 4.按照规范签订合同，合同条款是否满足标准文本要求和工程实际需要； 5.是否按规定进行了开工备案。 | 1.项目法人责任制：按照要求落实项目法人责任制的，不扣分；否则，扣0.5分。 2.招标投标制：严格落实项目招投标制度，并及时组织开展招投标工作，不扣分；招标投标过程中发生违法行为，扣1分。 3.工程监理制： （1）按规定程序选择有资质的单位承担工程监理，监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （2）监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （3）监理行为规范，对重要隐蔽和水下工程，实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字的，不扣分；发现不规范现象，一次扣0.1分，直至扣完0.5分。 4.合同管理制：按照规范签订合同，合同条款满足标准文本要求和工程实际需要的，不扣分；发现一项不规范扣0.1分，直至扣完0.5分。 5.开工备案情况：按规定进行了开工备案，不扣分；否则，扣0.5分。 | 4
7 |  |  | 质量管理 | 4 | 评价要点： 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系是否健全； 2.质量行为；(1)开工前按规定办理质量监督手续；(2)是否按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；(3)对重要隐蔽工程单元和关键部位单元是否组织联合检查验收；(4)对涉及工程安全的试块、试件及有关材料是否进行见证取样检验；(5)工程质量是否进行核备、核定；(6)是否落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。 | 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系健全，不扣分，出现一个单位不健全的扣0.5分，直至扣完2分； 2.质量行为：开工前按规定办理质量监督手续；按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；对重要隐蔽工程单元和关键部位单元及时组织联合检查验收；对涉及工程安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检验；工程质量进行核备、核定；落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。满足以上各项，不扣分，出现一处不规范的扣0.5分，直至扣完2分。 | 4
8 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 安全管理 | 2 | 评价要点： 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系是否健全； 2.安全行为：(1)涉及度汛的项目，是否制定了安全度汛应急预案；(2)开工前是否按规定办理安全监督手续。 | 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系健全，不扣分；出现一个单位不健全的扣0.2分，直至扣完1分； 2.安全行为：开工前按规定办理安全监督手续，施工过程中严格落实安全工作责任制，涉及度汛的项目制定了安全度汛应急预案，不扣分；开工后补办或未办理安全监督手续，扣0.5分；涉及度汛的项目未制定安全度汛应急预案，扣0.5分；不涉及度汛的项目不扣分。 | 2
9 |  |  | 工程验收规范性 | 1 | 评价要点： 项目完工后是否按照有关工程验收规章、规范组织验收。 | 1.按照省水利厅下达的竣工验收计划，应当验收的项目，未按照有关工程验收规章、规范组织验收，扣0.5分； 2.单位工程、主体工程完工后未及时验收扣0.5分。 | 1
10 |  |  | 资料报送情况 | 3 | 评价要点： 1.有关单位资料提供是否及时； 2.资料是否齐全、真实、准确。 | 1.资料提供及时，不扣分；否则，扣1.5分； 2.资料齐全、真实、准确，不扣分；否则，扣1.5分。 | 3
11 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 资金管理制度健全性 | 2 | 评价要点： 是否制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度，并得到有效执行。 | 制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度并得到有效执行，不扣分；发现一处不合规，扣0.5分，扣完为止。 | 2
12 |  |  | 财务管理规范性 | 7 | 评价要点： 1.是否按项目单独核算； 2.资金是否做到专款专用。 | 1.按《国有建设单位会计制度》，按项目单独核算，不扣分；否则，扣1分； 2.中央和省级资金主要用于主体工程建设，做到专款专用，不扣分；发现一处用于交通工具和办公设备购置，以及楼堂馆所建设等与项目建设无关的支出，扣1分，累计扣分不超过6分。 3.凡发现未按批复内容完成的、虚列支出、截留、挤占、挪用、骗取、套取建设资金等违反资金管理规定的现象，本项三级指标分全部扣完。 | 7
13 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 会计核算 | 3 | 评价要点： 1.资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范； 2.项目法人是否按照合同约定支付工程款，有无拖欠工程款现象； 3.资金支付凭证是否合规，有无大额现金支付、不合规票据支出等现象。 | 1.会计信息真实、完整、可靠，资金支付手续齐全，审批流程规范，不扣分；否则，扣1分； 2.资金支付进度符合合同约定，没有恶意拖欠工程款的现象，不扣分；否则，扣1分； 3.资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、票据不合规等现象，不扣分；否则，扣1分。 | 3
14 |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 评价要点： 1.对已进行了跟踪审计或竣工决算审计的项目，对发现的问题是否进行有效整改、落实到位。 2.对稽察、检查，发现的问题是否整改到位。 | 1.跟踪审计或竣工审计情况：已进行跟踪审计或竣工决算审计项目，发现问题未落实整改的每个扣0.2分，扣完1分为止； 2.稽察检查整改情况：历次稽察检查发现问题未整改的，每个扣0.2分，扣完1分为止。 | 2
15 |  |  | 国库集中支付制度执行情况 | 1 | 评价要点： 财政资金的支付，已实施国库集中支付的地区，是否按照国库集中支付制度有关规定和合同约定。未实施国库集中支付的地区不评价。 | 财政资金的支付，已实施国库集中支付地区，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，并综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素及时开展支付工作，不扣分；否则，扣1分。未实施国库集中支付地区，不扣分。 | 1
16 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 建设任务完成情况 | 6 | 评价要点： 实施的项目类型包括五类：主要支流治理项目、中小河流治理项目、重点区域排涝能力建设项目、小型病险水库除险加固项目、农村基层防汛预报预警体系建设。评价项目的实施是否按照设计要求，完成批复建设任务。 | 根据项目类型不同，重点关注项目批复的主要任务完成情况，如：主要支流及中小河流治理项目：整治河道长度(公里)；重点区域排涝能力建设项目：新建、改扩建排涝泵站装机容量(万千瓦)，设计排涝流量(立方米/秒)；小型病险水库除险加固：是否解决水库病险问题，消除安全隐患等。计算项目的建设任务完成率指标如下： 建设任务完成率=实际各子项建设任务完成数之和÷（批复计划各子项数量+批复设计变更各子项数量）×100% 1.满足设计要求，全部按批复要求完成年度建设任务的（2013-2015年项目建设任务完成率100%；2016年、2017、2018年开工建设项目100%完成已下达投资计划；2019年开工项目中已下达中央投资的项目其完成投资不少于当年下达投资计划80%；2019年开工项目中未下达中央投资的项目开工即可），不扣分；未完成年度建设任务的，每降低一个百分点扣0.5分，最多扣6分。未开工项目，扣6分。 2.项目若出现设计变更未履行规定报批程序的，出现一项扣1分，累计扣分不超过6分。 | 6
17 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 项目投资控制率 | 2 | 评价要点： 项目实际投资与计划投资的控制比率，考核项目投资是否完成，项目计划投资是否合理。 | 投资控制率=[（项目实际总投资-计划总投资）/计划总投资]×100%； 项目实际总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）； 计划投资：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目概算为参考。 A=（项目实际完成总投资-计划总投资）/计划总投资×100％ -10％≤A≤5％ 不扣分； 5％＜A≤10％或-15％≤A＜-10％ 扣1分； A＞10％ A＜-15％ 扣2分。 | 2
18 |  |  | 工程建设进度情况 | 5 | 评价要点： 1.是否按时开工建设； 2.工程是否满足度汛形象进度要求； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求。 | 项目法人要按照灾后水利薄弱环节建设性治理方案，倒排工期、建立台账、挂图作战。 1.按时开工建设的，不扣分，每推迟一个月扣0.5分，最多扣1分； 2.满足度汛形象进度要求的，不扣分；不满足，扣1分； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求的，不扣分；否则，扣1分； 4.如实报送工程进度信息的，不扣分；每发现一次虚报进度扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 5
19 |  |  | 质量达标情况 | 8 | 评价要点： 项目实施完成后工程建设质量是否达标，主要从工程实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况等是否符合相关规范要求。 | 依据项目验收结论及竣工检测抽检资料，评价工程建设实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况，并结合现场踏勘综合判断。 1.工程经竣工检测抽检，实体质量合格；工程外观质量较好；单元工程优良率达70%以上的；且现场查看项目观感良好的，不扣分； 2.质量合格，工程外观质量良好，单元工程优良率低于70%，扣1分。 3.质量合格，工程外观质量一般，单元工程全部合格的，现场查看项目观感一般，扣2分； 4.质量有缺陷，工程外观存在明显缺陷，单元工程有缺陷备案的，或现场查看项目观感较差的，扣3-8分。 | 7
20 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 安全效果 | 4 | 评价要点： 项目实施过程中安全管理是否有效，项目完成后是否仍存在安全生产隐患。 | 依据稽察、施工单位、监理单位、建设单位管理资料综合判断。 1.管理有效，无安全生产隐患的，不扣分； 2.管理成效一般，存在少量安全隐患、但能及时整改的，扣2分； 3.发现存在安全隐患未及时整改的，扣4分。 | 4
21 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型水库病险水库消除安全隐患等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型病险水库消除安全隐患等方面影响： 1.实现治理规划目标要求的，经济效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，目标难以实现，或在防洪标准内出现安全事故的，扣5分。 | 5
22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 社会效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面影响： 1.实现规划目标，且社会效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或社会效益改善不明显，扣5分。 | 5
23 |  |  | 生态环境效益 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否改善了农村水环境，改善水生态环境及恢复河流生态健康等，实现了河畅水清、岸绿景美、功能健全、人水和谐的目标。 | 项目实施后对城乡环境，改善生物栖息条件及河流生态健康等方面的影响： 1.实现规划目标，且生态环境效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或生态环境改善不明显，扣5分。 | 5
24 |  |  | 可持续影响 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作；是否明确管护主体，落实管理人员，落实管理经费；项目完工验收后是否办理资产交接和登记手续。 | 1.建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作的，不扣分；否则，扣1分； 2.明确管护主体的，不扣分；否则，扣1分； 3.落实管理人员的，不扣分；否则，扣1分； 4.落实管理经费的，不扣分；否则，扣1分； 5.办理资产交接和登记手续的，不扣分；否则，扣1分。 | 5
25 |  |  | 受益对象 满意度 | 5 | 评价要点： 项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目的满意度。满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 | 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，最多扣5分。 | 5
合计 | 100 | 100 | / | 100 | / | / | 98
Note on G3: 作者: 以下标红的部分为本次重新修订的
Note on D17: 作者: 修改日期8.18：将审计与稽查修改为“财务监控有效性”

## 鸠江区
鸠江区水利薄弱环节建设性治理民生工程绩效评价得分表
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 分值 | 指标解释说明 | 评分标准 | 得分
1 | 投入 （20分） | 项目立项 （10分） | 项目立项规范性和合规性 | 5 | 评价要点： 1.可研编制单位、设计和施工图设计单位是否具有相应资质； 2.项目设计报告（或实施方案）和施工图设计编制质量及深度是否能够满足实际要求，是否存在重大设计变更； 3.水利或发改部门是否在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序。 | 1.可研编制单位、初步设计和施工图设计单位具有相应资质，不扣分；否则，扣2分； 2.初步设计报告（或实施方案）编制质量高，建设内容合理，建设方案符合规划及实际要求的，不扣分；编制质量一般，扣0.5分；编制质量差，扣1分； 3.施工图设计质量好，基本执行初设批复和规程规范要求，不存在重大设计变更，不扣分；发生重大设计变更，但履行相关报批手续扣0.5分；否则，扣1分； 4.水利或发改部门在概(预)算项目申报上履行了审核把关程序，不扣分；否则，扣1分。 | 5
2 |  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 评价要点： 1.项目是否按规定有绩效目标，是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策； 2.所包含的项目目标是否细化为具体绩效指标、可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配。 | 1.项目按规定设有绩效目标，且符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策，不扣分；没有制定项目绩效目标，或未达到目标要求，扣3分； 2.所包含的项目目标细化为具体可衡量指标、与年度计划数相对应、与预算确定的投资额相匹配的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标不扣分，缺少一项扣0.5分，最多扣2分。 | 5
3 |  | 资金落实 （10分） | 资金到位率 | 6 | 评价要点： 1.市县资金落实情况； 2.专项资金是否到位； 3.其他资金落实情况； 4.要求年度完成项目，考核投资到位率；仅要求开工项目投资到位率下一年度考核。 | 市县配套资金到位率=（市县实际到位资金/市县计划（或实际）应配套资金）×100%。 市县实际到位资金：市县实际落实到具体项目的资金；按照批复内容能按质按量完工的项目，视同配套到位。 市县计划应配套资金：根据省水利厅下达的投资计划，按照资金配套比例计算。 资金到位率达到100%，不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 6
4 |  |  | 到位及时性 | 4 | 评价要点： 资金是否及时到位，是否对项目进度产生影响。 | 1.项目资金支付未影响项目进度的，不扣分； 2.项目资金未按合同支付，影响项目进度较小，扣1分； 3.项目资金未按合同支付，严重影响项目进度，扣4分。 | 4
5 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 管理制度健全性 | 1 | 评价要点： 1.是否签定了目标责任书； 2.是否制定合法、合规、完整的项目管理制度。 | 1.签定了目标责任书，不扣分；未签定，扣0.5分； 2.项目管理制度健全，且项目过程管理资料真实、齐全、完整，不扣分；否则，扣0.5分。 | 1
6 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 项目“四制”执行情况 | 4 | 评价要点： 项目“四制”执行情况，具体包括： 1.项目法人组建是否按规定报批；内设机构、专职业务人员数是否能够满足规定和建设要求； 2.是否严格执行招标投标各项制度及相关规定；市、县公共资源交易中心对提交申请招标的项目是否及时挂网招标； 3.工程监理单位是否具体相应资质，监理人员是否均持证上岗，数量满足项目和合同要求；监理规划和细则编制及监理资料是否能够满足规程和建设要求；对重要隐蔽和水下工程是否实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字； 4.按照规范签订合同，合同条款是否满足标准文本要求和工程实际需要； 5.是否按规定进行了开工备案。 | 1.项目法人责任制：按照要求落实项目法人责任制的，不扣分；否则，扣0.5分。 2.招标投标制：严格落实项目招投标制度，并及时组织开展招投标工作，不扣分；招标投标过程中发生违法行为，扣1分。 3.工程监理制： （1）按规定程序选择有资质的单位承担工程监理，监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （2）监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求，不扣分；一项不满足，扣0.1分，直至扣完0.5分。 （3）监理行为规范，对重要隐蔽和水下工程，实现全过程旁站监理，施工图纸经总监理工程师签字的，不扣分；发现不规范现象，一次扣0.1分，直至扣完0.5分。 4.合同管理制：按照规范签订合同，合同条款满足标准文本要求和工程实际需要的，不扣分；发现一项不规范扣0.1分，直至扣完0.5分。 5.开工备案情况：按规定进行了开工备案，不扣分；否则，扣0.5分。 | 4
7 |  |  | 质量管理 | 4 | 评价要点： 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系是否健全； 2.质量行为；(1)开工前按规定办理质量监督手续；(2)是否按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；(3)对重要隐蔽工程单元和关键部位单元是否组织联合检查验收；(4)对涉及工程安全的试块、试件及有关材料是否进行见证取样检验；(5)工程质量是否进行核备、核定；(6)是否落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。 | 1.质量体系：项目法人、设计、监理和施工单位质量管理制度和保证体系质量体系健全，不扣分，出现一个单位不健全的扣0.5分，直至扣完2分； 2.质量行为：开工前按规定办理质量监督手续；按规范和规定要求，开展质量检查和抽检，进行质量评定；对重要隐蔽工程单元和关键部位单元及时组织联合检查验收；对涉及工程安全的试块、试件及有关材料进行见证取样检验；工程质量进行核备、核定；落实竣工检测制度，实行全过程跟踪检测。满足以上各项，不扣分，出现一处不规范的扣0.5分，直至扣完2分。 | 4
8 | 过程 （30分） | 项目管理 （15分） | 安全管理 | 2 | 评价要点： 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系是否健全； 2.安全行为：(1)涉及度汛的项目，是否制定了安全度汛应急预案；(2)开工前是否按规定办理安全监督手续。 | 1.安全体系：项目参建单位安全责任制度和保证体系健全，不扣分；出现一个单位不健全的扣0.2分，直至扣完1分； 2.安全行为：开工前按规定办理安全监督手续，施工过程中严格落实安全工作责任制，涉及度汛的项目制定了安全度汛应急预案，不扣分；开工后补办或未办理安全监督手续，扣0.5分；涉及度汛的项目未制定安全度汛应急预案，扣0.5分；不涉及度汛的项目不扣分。 | 2
9 |  |  | 工程验收规范性 | 1 | 评价要点： 项目完工后是否按照有关工程验收规章、规范组织验收。 | 1.按照省水利厅下达的竣工验收计划，应当验收的项目，未按照有关工程验收规章、规范组织验收，扣0.5分； 2.单位工程、主体工程完工后未及时验收扣0.5分。 | 1
10 |  |  | 资料报送情况 | 3 | 评价要点： 1.有关单位资料提供是否及时； 2.资料是否齐全、真实、准确。 | 1.资料提供及时，不扣分；否则，扣1.5分； 2.资料齐全、真实、准确，不扣分；否则，扣1.5分。 | 3
11 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 资金管理制度健全性 | 2 | 评价要点： 是否制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度，并得到有效执行。 | 制定了基本建设财务管理制度和内部控制制度并得到有效执行，不扣分；发现一处不合规，扣0.5分，扣完为止。 | 2
12 |  |  | 财务管理规范性 | 7 | 评价要点： 1.是否按项目单独核算； 2.资金是否做到专款专用。 | 1.按《国有建设单位会计制度》，按项目单独核算，不扣分；否则，扣1分； 2.中央和省级资金主要用于主体工程建设，做到专款专用，不扣分；发现一处用于交通工具和办公设备购置，以及楼堂馆所建设等与项目建设无关的支出，扣1分，累计扣分不超过6分。 3.凡发现未按批复内容完成的、虚列支出、截留、挤占、挪用、骗取、套取建设资金等违反资金管理规定的现象，本项三级指标分全部扣完。 | 7
13 | 过程 （30分） | 财务管理 （15分） | 会计核算 | 3 | 评价要点： 1.资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范； 2.项目法人是否按照合同约定支付工程款，有无拖欠工程款现象； 3.资金支付凭证是否合规，有无大额现金支付、不合规票据支出等现象。 | 1.会计信息真实、完整、可靠，资金支付手续齐全，审批流程规范，不扣分；否则，扣1分； 2.资金支付进度符合合同约定，没有恶意拖欠工程款的现象，不扣分；否则，扣1分； 3.资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、票据不合规等现象，不扣分；否则，扣1分。 | 3
14 |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 评价要点： 1.对已进行了跟踪审计或竣工决算审计的项目，对发现的问题是否进行有效整改、落实到位。 2.对稽察、检查，发现的问题是否整改到位。 | 1.跟踪审计或竣工审计情况：已进行跟踪审计或竣工决算审计项目，发现问题未落实整改的每个扣0.2分，扣完1分为止； 2.稽察检查整改情况：历次稽察检查发现问题未整改的，每个扣0.2分，扣完1分为止。 | 2
15 |  |  | 国库集中支付制度执行情况 | 1 | 评价要点： 财政资金的支付，已实施国库集中支付的地区，是否按照国库集中支付制度有关规定和合同约定。未实施国库集中支付的地区不评价。 | 财政资金的支付，已实施国库集中支付地区，按照国库集中支付制度有关规定和合同约定，并综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素及时开展支付工作，不扣分；否则，扣1分。未实施国库集中支付地区，不扣分。 | 1
16 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 建设任务完成情况 | 6 | 评价要点： 实施的项目类型包括五类：主要支流治理项目、中小河流治理项目、重点区域排涝能力建设项目、小型病险水库除险加固项目、农村基层防汛预报预警体系建设。评价项目的实施是否按照设计要求，完成批复建设任务。 | 根据项目类型不同，重点关注项目批复的主要任务完成情况，如：主要支流及中小河流治理项目：整治河道长度(公里)；重点区域排涝能力建设项目：新建、改扩建排涝泵站装机容量(万千瓦)，设计排涝流量(立方米/秒)；小型病险水库除险加固：是否解决水库病险问题，消除安全隐患等。计算项目的建设任务完成率指标如下： 建设任务完成率=实际各子项建设任务完成数之和÷（批复计划各子项数量+批复设计变更各子项数量）×100% 1.满足设计要求，全部按批复要求完成年度建设任务的（2013-2015年项目建设任务完成率100%；2016年、2017、2018年开工建设项目100%完成已下达投资计划；2019年开工项目中已下达中央投资的项目其完成投资不少于当年下达投资计划80%；2019年开工项目中未下达中央投资的项目开工即可），不扣分；未完成年度建设任务的，每降低一个百分点扣0.5分，最多扣6分。未开工项目，扣6分。 2.项目若出现设计变更未履行规定报批程序的，出现一项扣1分，累计扣分不超过6分。 | 3
17 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 项目投资控制率 | 2 | 评价要点： 项目实际投资与计划投资的控制比率，考核项目投资是否完成，项目计划投资是否合理。 | 投资控制率=[（项目实际总投资-计划总投资）/计划总投资]×100%； 项目实际总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）； 计划投资：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目概算为参考。 A=（项目实际完成总投资-计划总投资）/计划总投资×100％ -10％≤A≤5％ 不扣分； 5％＜A≤10％或-15％≤A＜-10％ 扣1分； A＞10％ A＜-15％ 扣2分。 | 0
18 |  |  | 工程建设进度情况 | 5 | 评价要点： 1.是否按时开工建设； 2.工程是否满足度汛形象进度要求； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求。 | 项目法人要按照灾后水利薄弱环节建设性治理方案，倒排工期、建立台账、挂图作战。 1.按时开工建设的，不扣分，每推迟一个月扣0.5分，最多扣1分； 2.满足度汛形象进度要求的，不扣分；不满足，扣1分； 3.按时序进度要求，满足中央、省级进度要求的，不扣分；否则，扣1分； 4.如实报送工程进度信息的，不扣分；每发现一次虚报进度扣0.5分，累计扣分不超过2分。 | 4
19 |  |  | 质量达标情况 | 8 | 评价要点： 项目实施完成后工程建设质量是否达标，主要从工程实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况等是否符合相关规范要求。 | 依据项目验收结论及竣工检测抽检资料，评价工程建设实体质量、工程外观质量、单元工程合格情况，并结合现场踏勘综合判断。 1.工程经竣工检测抽检，实体质量合格；工程外观质量较好；单元工程优良率达70%以上的；且现场查看项目观感良好的，不扣分； 2.质量合格，工程外观质量良好，单元工程优良率低于70%，扣1分。 3.质量合格，工程外观质量一般，单元工程全部合格的，现场查看项目观感一般，扣2分； 4.质量有缺陷，工程外观存在明显缺陷，单元工程有缺陷备案的，或现场查看项目观感较差的，扣3-8分。 | 8
20 | 产出 （25分） | 项目产出 （25分） | 安全效果 | 4 | 评价要点： 项目实施过程中安全管理是否有效，项目完成后是否仍存在安全生产隐患。 | 依据稽察、施工单位、监理单位、建设单位管理资料综合判断。 1.管理有效，无安全生产隐患的，不扣分； 2.管理成效一般，存在少量安全隐患、但能及时整改的，扣2分； 3.发现存在安全隐患未及时整改的，扣4分。 | 4
21 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 经济效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型水库病险水库消除安全隐患等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在恢复河道功能、提高防洪除涝能力、新增灌溉面积、增强灌溉及供水保障程度，小型病险水库消除安全隐患等方面影响： 1.实现治理规划目标要求的，经济效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，目标难以实现，或在防洪标准内出现安全事故的，扣5分。 | 5
22 | 效果 （25分） | 项目效益 （25分） | 社会效益 | 5 | 评价要点： 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面是否达到预期目标。 | 项目实施在受益村镇、人口、整治河道比例，以及对周围居民的生活条件、人居环境等方面影响： 1.实现规划目标，且社会效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或社会效益改善不明显，扣5分。 | 5
23 |  |  | 生态环境效益 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否改善了农村水环境，改善水生态环境及恢复河流生态健康等，实现了河畅水清、岸绿景美、功能健全、人水和谐的目标。 | 项目实施后对城乡环境，改善生物栖息条件及河流生态健康等方面的影响： 1.实现规划目标，且生态环境效益显著，不扣分； 2.部分目标已实现，但与规划目标有差距的，扣2分； 3.与原规划目标差距较大，或生态环境改善不明显，扣5分。 | 5
24 |  |  | 可持续影响 | 5 | 评价要点： 项目实施后是否建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作；是否明确管护主体，落实管理人员，落实管理经费；项目完工验收后是否办理资产交接和登记手续。 | 1.建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护准备工作的，不扣分；否则，扣1分； 2.明确管护主体的，不扣分；否则，扣1分； 3.落实管理人员的，不扣分；否则，扣1分； 4.落实管理经费的，不扣分；否则，扣1分； 5.办理资产交接和登记手续的，不扣分；否则，扣1分。 | 5
25 |  |  | 受益对象 满意度 | 5 | 评价要点： 项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目的满意度。满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。 | 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%不扣分，每降低一个百分点扣0.2分，最多扣5分。 | 5
合计 | 100 | 100 | / | 100 | / | / | 94
Note on G3: 作者: 以下标红的部分为本次重新修订的
Note on D17: 作者: 修改日期8.18：将审计与稽查修改为“财务监控有效性”